## Sheet1
系统名称 | 版本号 | 主系统名称 | 主系统版本号 | 项目名称 | 计划上线 | 联测类别 | 目前项目阶段 | 测试轮次 | 项目整体进度 | 人力投入情况 | 版本质量情况 | 工作量情况 | 变更类别 | 性能测试 | 原因说明 | 填写人 | 填写日期
货币及债务工具发行系统 | V1.1.1 | 货币及债务工具发行系统 | V1.1.1 |  |  | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 孔伟哲
大额存单第三方交易平台 | V1.2.0 | 大额存单第三方交易平台 | V1.2.0 | 大额存单第三方交易平台V1.2.0 | 2016-04-25 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 | 共进行5轮测试，三轮因为有缺陷存在准出未通过，最后还遗留了4个缺陷。 | 徐孝东
大额存单第三方交易平台 | V1.2.0+补丁1 | 大额存单第三方交易平台 | V1.2.0 | 大额存单第三方交易平台V1.2.0 | 2016-04-26 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 徐孝东
IMIX应急工具 | V2.0.17.0 | 大额存单第三方交易平台 | V1.2.0 | 大额存单第三方交易平台V1.2.0 | 2016-04-27 | 升级联测 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 徐孝东
IMIX | V4.2.99 | 大额存单第三方交易平台 | V1.2.0 | 大额存单第三方交易平台V1.2.0 | 2016-04-28 | 升级联测 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 徐孝东
互联网交易服务系统项目 | V1.1.1 | 互联网交易服务系统项目 | V1.1.1 |  | 2016-04-29 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 | 互联网流程，4月8日完成UAT测试后，模拟主流程验证直接上线。 | 徐慧鹏
中国货币网 | V1.16.22 | 中国货币网 | V1.16.22 |  | 2016-04-30 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 | 紧急变更版本 | 赵丹
信息备案 | V1.2.5 | 信息备案 | V1.2.5 |  | 2016-05-01 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 孔伟哲
债券准入备案系统 | V1.0.26 | 债券准入备案系统 | V1.0.26 |  | 2016-05-02 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 孔伟哲
市场数据处理系统 | V1.5.9 | 市场数据处理系统 | V1.5.9 | 市场数据处理系统V1.5.9 | 2016-05-03 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 徐孝东
市场数据发布系统 | V3.16.1.0 | 市场数据处理系统 | V1.5.9 | 市场数据处理系统V1.5.9 | 2016-05-04 | 无影响联测 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 徐孝东 | 2016-04-19
本币交易系统 | V2.5.9.12 | 市场数据处理系统 | V1.5.9 | 市场数据处理系统V1.5.9 | 2016-05-05 | 无影响联测 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 潘春媚 | 2016-04-20
中国货币网 | V1.8.8.8 | 市场数据处理系统 | V1.5.9 | 市场数据处理系统V1.5.9 | 2016-05-06 | 无影响联测 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 赵丹 | 2016-04-21
外汇交易系统 | V2.83.0 | 外汇交易系统 | V2.83.0 |  | 2016-05-07 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 | 测试轮次增加 | 孔伟哲 | 2016-04-22
交易后处理系统 | v2.3.4.8 | 外汇交易系统 | V2.83.0 | 外汇交易系统V2.83.0 | 2016-05-08 | 升级联测 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 孔伟哲 | 2016-04-23
计费管理系统 | V3.29.3.6 | 外汇交易系统 | V2.83.0 | 外汇交易系统V2.83.0 | 2016-05-09 | 升级联测 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 孔伟哲 | 2016-04-24
中国货币网 | V1.8.8.8 | 中国货币网 | V1.8.8.8 | 货币网V1.8.8版本 | 2016-05-10 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 赵丹 | 2016-04-25
数据采集平台 | V2.8.10 | 中国货币网 | V1.8.8.8 | 货币网V1.8.8版本 | 2016-05-11 | 升级联测 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 赵丹 | 2016-04-26
呼叫中心 | V1.0.5 | 呼叫中心 | V1.0.5 | 呼叫中心V1.0.5 | 2016-05-12 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 | 模拟环境4月13日中午部署完成，明日中午完成模拟测试。 | 赵丹 | 2016-04-27
本币交易系统 | V2.5.9.12 | 本币交易系统 | V2.5.9.12 | 本币交易系统V2.5.9.12 | 2016-05-13 | 主系统 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 潘春媚 | 2016-04-28
ComStar | V4.5.3 | 本币交易系统 | V2.5.9.12 | 本币交易系统V2.5.9.12 | 2016-05-14 | 无影响联测 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 潘春媚 | 2016-04-29
中国货币网 | V1.8.8.8 | 本币交易系统 | V2.5.9.12 | 本币交易系统V2.5.9.12 | 2016-05-15 | 无影响联测 | 生产上线 | [5 empty] | 正常 | 有 |  | 赵丹 | 2016-04-30
远程培训系统 | V1.0 | 远程培训系统 | V1.0 | 远程培训系统V1.0版本 | 2016-05-15 | 主系统 | UAT1阶段 | UAT1第一轮 | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 超签报工作量 | 正常 | 有 | 因为项目计划拖长导致测试工作量超出签报工作量，已和各方确认在1.1版本的签报补足工作量。 | 潘春媚 | 2016-05-01
数据传输中间件 | V9.84.0.0 | 远程培训系统 | V1.0 | 远程培训系统V1.0版本 | 2016-05-17 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 |  | 徐孝东 | 2016-05-02
本币交易系统 | V2.6.0.0 | 远程培训系统 | V1.0 | 远程培训系统V1.0版本 | 2016-05-18 | 升级联测 | 用例设计 |  | 延期 | 人力充足 | 质量较差 | 正常 | 正常 | 有 |  | 潘春媚 | 2016-05-03
中国货币网 | V1.16.10 | 远程培训系统 | V1.0 | 远程培训系统V1.0版本 | 2016-05-19 | 升级联测 | UAT1阶段 | UAT1第四轮 | 正常 | 人力紧张 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 赵丹 | 2016-05-04
数据传输中间件 | V9.87.0.0 | 远程培训系统 | V1.0 | 远程培训系统V1.0版本 | 2016-05-20 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 |  | 徐孝东 | 2016-05-05
本币交易直通式处理系统 | V1.9.22 | 本币交易直通式处理系统 | V1.9.22 | CSTPV1.9.22基础数据RDI新增接口二期 | 2016-05-21 | 主系统 | 用例设计 |  | 正常 | 人力充足 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 | 因债基系统和RDI的视图交互ST还存在问题，故上线计划从4月29日延至5月14日。 | 徐孝东 | 2016-05-06
市场数据报表系统 | V2.10.0 | 本币交易直通式处理系统 | V1.9.22 | CSTPV1.9.22基础数据RDI新增接口二期 | 2016-05-22 | 升级联测 | UAT1阶段 | UAT1第一轮 | 正常 | 人力紧张 | 质量较差 | 超签报工作量 | 正常 | 有 | 未立项，经项目组评估，主系统从C-Forward1.3.0变更为本币CSTP V1.9.22。上线计划同CSTP计划. | 徐孝东 | 2016-05-07
实时消息传输中间件 | V5.0.15 | 本币交易直通式处理系统 | V1.9.22 | CSTPV1.9.22基础数据RDI新增接口二期 | 2016-05-23 | 升级联测 | 用例设计 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 等上UAT开测 | 徐孝东 | 2016-05-08
文件传输系统 | V1.3.0.0 | 本币交易直通式处理系统 | V1.9.22 | CSTPV1.9.22基础数据RDI新增接口二期 | 2016-05-24 | 升级联测 | 用例设计 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 等上UAT开测 | 徐孝东 | 2016-05-09
数据传输中间件 | V9.93.0.0 | 本币交易直通式处理系统 | V1.9.22 | CSTPV1.9.22基础数据RDI新增接口二期 | 2016-05-25 | 升级联测 | 需求分析 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 未升级UAT1环境 | 徐孝东 | 2016-05-10
标准化外汇产品交易系统 | V1.3.0.0 | 标准化外汇产品交易系统 | V1.3.0.0 | C-Forward版本 | 2016-05-26 | 主系统 | 验收阶段 | 验收第二轮 | 正常 | 人力充足 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 |  | 赵丹 | 2016-05-11
数据传输中间件 | V9.83.0.1 | 标准化外汇产品交易系统 | V1.3.0.0 | C-Forward版本 | 2016-05-27 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 |  | 徐孝东 | 2016-05-12
市场数据处理系统 | V1.6.2 | 标准化外汇产品交易系统 | V1.3.0.0 | C-Forward版本 | 2016-05-28 | 升级联测 | 验收阶段 | 验收第一轮 | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 超签报工作量 | 正常 | 有 | 未立项，等项目助理验收通知 | 徐孝东 | 2016-05-13
数据传输中间件 | V9.100.0.0 | 标准化外汇产品交易系统 | V1.3.0.0 | C-Forward版本 | 2016-05-29 | 升级联测 | 验收阶段 |  |  | 人力紧张 | 质量较好 | 超签报工作量 | 正常 | 有 | 未立项，等项目助理验收通知 | 徐孝东 | 2016-05-14
市场基准参考系统 | V5.13.5 | 标准化外汇产品交易系统 | V1.3.0.0 | C-Forward版本 | 2016-05-30 | 升级联测 | 验收阶段 | UAT1第一轮 | 正常 | 人力紧张 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 该版本目前在执行上模拟环境流程，但进展缓慢，计划18号开始模拟环境测试，模拟环境进度有风险 | 徐慧鹏 | 2016-05-15
外汇交易系统 | V2.84.1 | 外汇交易系统 | V2.84.1 | C-Forward版本 | 2016-05-31 | 主系统 | UAT1阶段 | UAT1第四轮 | 延期 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 项目延期原因：原计划3月16日进入UAT1，但因ST与主系统联测中发现问题，实际进入UAT1环境时间为3月30日，后因C-forward系统对ETL开放权限有问题，导致外汇系统又延期2个工作日 | 孔伟哲 | 2016-05-16
市场数据报表系统 | V2.8.0 | 外汇交易系统 | V2.84.1 | C-Forward版本 | 2016-06-01 | 无影响联测 | 模拟流程 |  | 正常 | 人力充足 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 | 经项目组评估反馈后CMDR V2.10.0变更为无影响联测。 | 徐孝东 | 2016-05-17
数据传输中间件 | V9.86.0.0 | 外汇交易系统 | V2.84.1 | C-Forward版本 | 2016-06-02 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 超签报工作量 | 正常 | 有 |  | 徐孝东 | 2016-05-18
数据传输中间件 | V9.86.0.1 | 外汇交易系统 | V2.84.1 | C-Forward版本 | 2016-06-03 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 超签报工作量 | 正常 | 有 | 目标系统提出需求变更，UAT1需增加一轮测试 | 徐孝东 | 2016-05-19
交易后处理系统 | V2.3.4.9 | 外汇交易系统 | V2.84.1 | C-Forward版本 | 2016-06-04 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力充足 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 |  | 孔伟哲 | 2016-05-20
市场数据发布系统 | V3.6.1 | 外汇交易系统 | V2.84.1 | C-Forward版本 | 2016-06-05 | 升级联测 | 模拟流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 | 等项目助理验收通知 | 徐孝东 | 2016-05-21
市场数据报表系统 | V2.8.0 | 外汇交易系统 | V2.84.1 | C-Forward版本 | 2016-06-06 | 无影响联测 | 模拟流程 |  | 正常 | 人力充足 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 | 经项目组评估反馈后CMDR V2.10.0变更为无影响联测。 | 徐孝东 | 2016-05-22
数据仓库系统 | V4.5.1 | 外汇交易系统 | V2.84.1 | C-Forward版本 | 2016-06-07 | 升级联测 | 验收阶段 | 验收第一轮 | 正常 | 人力紧张 | 质量较差 | 正常 | 正常 | 有 |  | 徐慧鹏 | 2016-05-23
实时消息传输中间件 | V5.0.14 | 实时消息传输中间件 | V5.0.14 | C-Forward版本 | 2016-06-08 | 主系统 | 验收流程 |  | 正常 | 人力充足 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 |  | 徐孝东 | 2016-05-24
标准金融资产及衍生品交易系统（X-Swap） | V1.9.4.0 | 实时消息传输中间件 | V5.0.14 | C-Forward版本 | 2016-06-09 | 无影响联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力充足 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 |  | 赵丹 | 2016-05-25
数据仓库系统 | V4.5.1 | 数据仓库系统 | V4.5.1 | C-Forward版本 | 2016-06-10 | 主系统 | UAT1阶段 | UAT1第三轮 | 正常 | 人力紧张 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 徐慧鹏 | 2016-05-26
标准金融资产及衍生品交易系统（X-Bond） | V1.0.0.0 | 标准金融资产及衍生品交易系统（X-Bond） | V1.0.0.0 | 现券匿名点击一期版本（X-Bond系统） | 2016-06-11 | 主系统 | 需求分析 |  | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 赵丹 | 2016-05-27
中国货币网 | V1.16.15 | 中国货币网 | V1.16.15 |  | 2016-06-12 | 主系统 | UAT1阶段 | UAT1第一轮 | 正常 | 人力不足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 货币网V1.16.15版本和货币网V1.16.16版本并行在UAT1环境测试，相互影响，故V1.16.15版本从UAT1环境回退，先保证V1.16.16版本4月20日完成UAT2测试后，再部署到UAT1环境。 | 赵丹 | 2016-05-28
中国货币网 | V1.16.16 | 中国货币网 | V1.16.16 | 货币网V1.16.16 | 2016-06-13 | 主系统 | UAT1阶段 | UAT1第一轮 | 正常 | 人力不足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 紧急版本、V1.16.15版本的相互影响等版本的部署 耽误正常测试时间，所以项目计划延期一周 | 赵丹 | 2016-05-29
数据传输中间件 | V9.85.0.0 | 中国货币网 | V1.16.16 | 货币网V1.16.16 | 2016-06-14 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 | 等模拟升级完毕的通知 | 徐孝东 | 2016-05-30
数据采集平台 | V2.8.5 | 数据采集平台 | V2.8.5 | 采集平台V2.8.5 | 2016-06-15 | 主系统 | 模拟流程 | 模拟第一轮 | 正常 | 人力紧张 | 质量较差 | 正常 | 正常 | 有 | 模拟环境发现仍有“稿件自动更正”问题，初步判断是ETL的抽签逻辑问题，ETL和债基在配合调查。上线时间未知 | 赵丹 | 2016-05-31
数据采集平台 | V2.8.13 | 数据采集平台 | V2.8.5 |  | 2016-06-16 | 升级联测 | 模拟流程 |  | 正常 | 人力不足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 赵丹 | 2016-06-01
数据采集平台 | V2.8.6 | 数据采集平台 | V2.8.6 |  | 2016-06-17 | 主系统 | 需求分析 |  | 正常 | 人力不足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 赵丹 | 2016-06-02
微客服子系统 | V1.0.0.0 | 微客服子系统 | V1.0.0.0 | 交易中心微信平台-微客服子系统V1.0.0.0版本 | 2016-06-18 | 主系统 | 模拟阶段 | 模拟第一轮 | 正常 | 人力紧张 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 业务提出一个需求变更，项目计划延长到4月20日结束模拟 | 赵丹 | 2016-06-03
数据传输中间件 | V9.78.0.2 | 微客服子系统 | V1.0.0.0 | 交易中心微信平台-微客服子系统V1.0.0.0版本 | 2016-06-19 | 升级联测 | 模拟阶段 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 | 4/13:完成模拟测试工作 | 徐孝东 | 2016-06-04
外汇交易系统 | V2.84.2 | 微客服子系统 | V1.0.0.0 | 交易中心微信平台-微客服子系统V1.0.0.0版本 | 2016-06-20 | 升级联测 | 模拟阶段 |  | 正常 | 人力充足 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 | 4/13:完成模拟测试工作 | 孔伟哲 | 2016-06-05
市场基准参考系统 | V5.13.7 | 市场基准参考系统 | V5.13.7 |  | 2016-06-21 | 主系统 | 用例设计 | UAT1第一轮 | 正常 | 人力紧张 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 徐慧鹏 | 2016-06-06
债券基础信息系统 | V1.4.5 | 债券基础信息系统 | V1.4.5 | 债券基础信息系统V1.4.5 | 2016-06-22 | 主系统 | UAT1阶段 |  | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 因外围系统关系，需要拆分版本 | 潘春媚 | 2016-06-07
人民银行分支行货币市场信息服务系统 | V2.9.3 | 债券基础信息系统 | V1.4.5 | 债券基础信息系统V1.4.5 | 2016-06-23 | 升级联测 | 需求分析 |  | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 4月18日发布UAT | 徐孝东 | 2016-06-08
大屏展示系统 | V1.3.2.2 | 债券基础信息系统 | V1.4.5 | 债券基础信息系统V1.4.5 | 2016-06-24 | 无影响联测 | UAT1阶段 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 | 大屏无模拟环境 | 徐孝东 | 2016-06-09
信息备案 | v1.2.6 | 债券基础信息系统 | V1.4.5 | 债券基础信息系统V1.4.5 | 2016-06-25 | 升级联测 | 需求分析 |  | 正常 | 人力不足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 刚刚得到消息，目前该版本无立项，因与计费系统共用人力，人力不足 | 孔伟哲 | 2016-06-10
市场基准参考系统 | V5.13.6 | 债券基础信息系统 | V1.4.5 | 债券基础信息系统V1.4.5 | 2016-06-26 | 升级联测 | UAT1阶段 | UAT1第二轮 | 延期 | 人力紧张 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 目前UAT第一轮测试发现缺陷，正在提交UAT第二轮，若第二轮质量存在问题，则无法在14日完成项目测试 | 徐慧鹏 | 2016-06-11
数据仓库系统 | V4.3.6 | 数据仓库系统 | V4.3.6 |  | 2016-06-27 | 主系统 | 用例设计 | UAT1第一轮 | 正常 | 人力紧张 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 无 | 徐慧鹏 | 2016-06-12
数据仓库系统 | V4.5.2 | 数据仓库系统 | V4.5.2 |  | 2016-06-28 | 主系统 | 需求分析 |  | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 无 | 徐慧鹏 | 2016-06-13
短信平台 | V1.8.0 | 短信平台 | V1.8.0 |  | 2016-06-29 | 主系统 | 用例设计 | UAT1第一轮 | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 无 | 徐慧鹏 | 2016-06-14
中心办公自动化系统 | V3.0.2 | 中心办公自动化系统 | V3.0.2 |  | 2016-06-30 | 主系统 | 验收阶段 | 验收第二轮 | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 目前进行性能测试中 | 徐慧鹏 | 2016-06-15
计费管理系统 | V3.29.4 | 计费管理系统 | V3.29.4 |  | 2016-07-01 | 主系统 | UAT1阶段 | UAT1第二轮 | 延期 | 人力紧张 | 质量较差 | 超签报工作量 | 正常 | 有 | UAT第一轮发现200个缺陷，而且很多都是整个模块无法测试，因此排查问题和问题跟踪花费时间较多，性能测试因功能缺陷无法顺利进行，导致项目延期工作量增加。项目延期原因：项目质量差；第一轮和第二轮中间修复缺陷时间为1周；第二轮仍需全量测试加上缺陷回归，目前第二轮新增47个缺陷；肯定需要增加UAT第三轮 | 孔伟哲 | 2016-06-16
外汇交易系统 | V2.85.0 | 外汇交易系统 | V2.85.0 |  | 2016-07-02 | 主系统 | 用例设计 |  | 延期 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 | 延期：原计划4月6日上UAT1，目前仍在ST测试阶段，comstar目前尚无按计划部署完成。 | 孔伟哲 | 2016-06-17
债券准入备案系统 | V1.0.30 | 债券准入备案系统 | V1.0.30 |  | 2016-07-03 | 主系统 | 验收阶段 | 验收第一轮 | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 孔伟哲 | 2016-06-18
数据传输中间件 | V9.81.0.0 | 债券准入备案系统 | V1.0.30 | 债券准入备案系统V1.0.30 | 2016-07-04 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 | 等模拟升级完毕的通知 | 徐孝东 | 2016-06-19
数据传输中间件 | V9.81.0.1 | 债券准入备案系统 | V1.0.30 | 债券准入备案系统V1.0.30 | 2016-07-05 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 正常 | 正常 | 有 | 目标系统提出需求变更，UAT1需增加一轮测试 | 徐孝东 | 2016-06-20
债券准入备案系统 | V1.2.0 | 债券准入备案系统 | V1.2.0 |  | 2016-07-06 | 主系统 | UAT1阶段 | UAT1第一轮 | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 孔伟哲 | 2016-06-21
SWIFT报文管理系统 | V3.1.0 | SWIFT报文管理系统 | V3.1.0 | SWIFT报文管理系统V3.1.0版本 | 2016-07-07 | 主系统 | UAT1阶段 | UAT1第一轮 | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 高利晶 | 2016-06-22
SWIFT交易中心接入系统 | V7.1.11 | SWIFT报文管理系统 | V3.1.0 | SWIFT报文管理系统V3.1.0版本 | 2016-07-08 | 无影响联测 | UAT1阶段 |  | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 高利晶 | 2016-06-23
交易数据传输接口子系统 | V1.5.6 | 交易数据传输接口子系统 | V1.5.6 |  | 2016-07-09 | 主系统 | 需求分析 |  | 正常 | 人力充足 |  | 正常 | 正常 | 有 |  | 高利晶 | 2016-06-24
央行账务子系统 | V1.5.1 | 央行账务子系统 | V1.5.1 |  | 2016-07-10 | 主系统 | 需求分析 |  | 正常 | 人力不足 |  | 正常 | 正常 | 有 |  | 高利晶 | 2016-06-25
Kondor系统 | V3.3.1 | Kondor系统 | V3.3.1 |  | 2016-07-11 | 主系统 | 需求分析 |  | 正常 | 人力充足 |  | 正常 | 正常 | 有 |  | 高利晶 | 2016-06-26
KTP系统 | V6.1.5 | KTP系统 | V6.1.5 |  | 2016-07-12 | 主系统 | 需求分析 |  | 正常 | 人力充足 |  | 正常 | 正常 | 有 |  | 高利晶 | 2016-06-27
本币交易系统 | V2.6.0.0 | 本币交易系统 | V2.6.0.0 |  | 2016-07-13 | 主系统 | 用例设计 |  | 延期 | 人力紧张 |  | 正常 | 正常 | 有 | 原计划4月7日发布UAT，目前目前内测还有较多缺陷没有修复完闭，所以没有发到UAT环境。本币2600版本包含API改造，内容多，故人力较为紧张。 | 潘春媚 | 2016-06-28
本币交易系统 | V2.6.0.6 | 本币交易系统 | V2.6.0.6 |  | 2016-07-14 | 主系统 | 需求分析 |  | 正常 | 人力充足 |  | 正常 | 正常 | 有 |  | 潘春媚 | 2016-06-29
大额存单 | V1.3.5 | 大额存单 | V1.3.5 | 大额存单发行备案系统V1.3.5 | 2016-07-15 | 主系统 | UAT1阶段 |  | 延期 | 人力紧张 | 质量一般 | 未立项 | 正常 | 有 | 因该项目在需求评估会上确定只进行模拟测试，并且只更改ip地址，目前已确定是重新安装，并需要在uat进行测试，且测试范围增大 | 孔伟哲 | 2016-06-30
数据传输中间件 | V9.92.0.0 | 大额存单 | V1.3.5 | 大额存单发行备案系统V1.3.5 | 2016-07-16 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 超签报工作量 | 正常 | 有 | 未立项 | 徐孝东 | 2016-07-01
货币及债务发行系统 | V1.1.2.0 | 货币及债务发行系统 | V1.1.2.0 | 货币及债务发行系统V1.1.2.0 | 2016-07-17 | 主系统 | 验收流程 |  | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 孔伟哲 | 2016-07-02
实时消息传输中间件 | V5.0.17 | 货币及债务发行系统 | V1.1.2.0 | 货币及债务发行系统V1.1.2.0 | 2016-07-18 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力充足 | 质量较好 | 超签报工作量 | 正常 | 有 | 未立项 | 徐孝东 | 2016-07-03
本币交易直通式处理系统 | V1.9.27 | 货币及债务发行系统 | V1.1.2.0 | 货币及债务发行系统V1.1.2.0 | 2016-07-19 | 升级联测 | 验收流程 |  | 正常 | 人力紧张 | 质量较好 | 超签报工作量 | 正常 | 有 | 未立项 | 徐孝东 | 2016-07-04
互联网交易服务系统项目 | V1.2.0 | 互联网交易服务系统项目 | V1.2.0 |  | 2016-07-20 | 主系统 | 需求分析 |  | 正常 | 人力充足 | 质量一般 | 正常 | 正常 | 有 |  | 徐慧鹏 | 2016-07-05